## Sheet1
Objetivo general | Objetivos específicos |  | Actividades | Inicio | Fin | Mes | Septiembre-Noviembre | Diciembre - Febrero 2023 | Marzo - Mayo | Junio - Agosto
Crear modelos de comportamiento con respecto a movilidad, a partir de Big data recolectada a través de aplicaciones en dispositivos móviles, con el fin de predecir escenarios futuros para una correcta toma de decisiones. | Determinar patrones relacionados con la presencia y viajes de usuarios durante diferentes horas del día, y días de la semana; en lugares como parqueaderos, áreas recreativas, laboratorios, etc. | 1 | Desarrollo de Aplicativo móvil para recolección de datos. | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 3
|  | 2 | Importación de datos a base de datos en servidor remoto (nube). | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 3
|  | 3 | Estadística descriptiva de datos recolectados. | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 3
| Crear modelos para clasificación de tipos de actividad y predicción de demanda a partir de la observación de comportamientos regulares. | 4 | Evaluación de mejores técnicas para clasificación. | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 3
|  | 5 | Evaluación de mejores técnicas para regresión. | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 3
|  | 6 | Validación de modelos | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 3
|  | 7 | Reporte de primeros patrones encontrados en los datos. | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 3
| Diseñar una app mejorada que permita registrar automáticamente el tipo de actividad realizada en tiempo real, a partir de los modelos | 8 | Reporte de actividades realizadas en la comunidad universitaria | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 6
|  | 9 | Reporte de patrones de movilidad en la comunidad universitaria | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 6
| Simular escenarios hipotéticos para comprender cambios en el comportamiento de movilidad. | 10 | Simulación de escenario con incremento de demanda de movilidad. | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 3
|  | 11 | Simulación de escenario con disminución de demanda de movilidad. | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 3
|  | 12 | Elaboración de artículo y envío para publicación | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 3